## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала
Инициация
1.1 | Согласовать встречу с куратором, встретиться и обсудить план работы | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-04
1.2 | Конкретизировать общую задачу проекта | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-11
1.3 | Изучить описание прибора | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-11
1.4 | Изучить схему прибора | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-11
1.5 | Изучить программу для работы с печатными платами | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-11
1.6 | Изучить целевую аудиторию | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-18
1.7 | Поиск аналогов | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-18
1.8 | Определение плюсов и минусов нашего прибора | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-18
1.9 | Определение плюсов и минусов аналогов | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-18
1.10 | Подготовка презентации для 1 КТ | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-25
1.11 | Формулировка общей информации о аналогах | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-25
1.12 | Написание User-Story | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-25
1.13 | Подготовка календарного плана | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-03-25
1.14 | Запись видео | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-25
1.15 | Монтаж видео | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-03-25
Работа
2.1 | Составить список необходимых запчастей для прибора | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-04-01
2.2 | Найти все запчасти в лабаратории | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-04-01
2.3 | Подоготовить схему для сборки корпуса | Гришина Т Д | 2 недели | 2024-04-08
2.5 | Нарисовать печатную плату в Kikad | Овчинников М А | 2 недели | 2024-04-08
2.6 | Протравить печатную плату | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-04-22
2.7 | Подготовка презентации для 2 КТ | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-04-22
2.8 | Запись видео | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-04-22
2.9 | Монтаж видео | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-04-22
MVP
3.1 | Собрать корпус | Гришина Т Д | 2 недели | 2024-04-08
3.2 | Изучить как прошить микроконтроллер | Овчинников М А | 2 недели | 2024-04-29
3.3 | Подготовить программу и прошить микроконтроллер | Овчинников М А | 2 недели | 2024-04-29
3.4 | Собрать окончательный прибор | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-05-13
3.5 | Подготовка презентации для 3 КТ | Гришина Т Д | 1 неделя | 2024-05-20
3.6 | Запись видео | Гришина Т Д и Овчинников М А | 1 неделя | 2024-05-20
3.7 | Монтаж видео | Овчинников М А | 1 неделя | 2024-05-20
3.8 | Подготовка к защите | Гришина Т Д и Овчинников М А | 2 недели | 2024-05-30